АДМИНИСТРАЦИЯ ХОТЫНЕЦКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

25 сентября 2025 г.                                                                                          № 360

Об утверждении «дорожной карты» подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Хотынецком районе в 2026 году

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 4 апреля 2023 года № 232/551 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования», 4 апреля 2023 года № 233/552 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», приказом Департамента образования Орловской области от 25 сентября 2025 года № 1382 «Об утверждении «дорожной карты» подготовки  и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Орловской области в 2026 году» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить «дорожную карту» подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образования в Хотынецком районе в 2026 году (приложение).

2 Руководителям общеобразовательных организаций разработать «дорожные карты» подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего  образования в 2026 году.

3. Главному специалисту отдела образования администрации района Шаменковой Н.В.:

3.1. Довести настоящий приказ до сведения руководителей образовательных организаций.

3.2. Разместить «дорожную карту» на сайте администрации района.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

| Начальник отдела образования |  | Л. М. Зарубина |
| --- | --- | --- |

Приложение

к приказу отдела образования

администрации района

от 25 сентября 2025 года № 360

- «Дорожная карта»

подготовки и  проведения государственной итоговой аттестации по  образовательным программам основного и среднего общего образования в Хотынецком  районе  в 2026 году

| № п/п | Мероприятия |  |  | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия |  |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Мероприятия по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Освоение дополнительных профессиональных программ повышения квалификации для педагогических работников по подготовке обучающихся к ГИА по всем учебным предметам |  |  | В течение учебного года в соответствии с планом-графиком БУ ОО ДПО «ИРО» |  |  | # Образовательные организации Хотынецкого района (далее – ОО) |  |
| 1.2. | Публикация на странице отдела образования администрации района (далее – отдел образования) на официальном сайте администрации района статистико-аналитических отчетов о результатах ГИА в 2025 году |  |  | Сентябрь 2024 г. |  |  | # Отдел образования |  |
| 1.3. | Проведение региональных репетиционных экзаменов в форме ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ по математике |  |  | Ноябрь 2025 года, апрель 2026 года |  |  | # Отдел образования, # ОО |  |
| 1.4. | Анализ результатов региональных репетиционных экзаменов в целях повышения качества образования, в том числе выстраивания индивидуальной траектории обучающихся |  |  | Декабрь 2025 г.- апрель 2026 г. |  |  | # Отдел образования, # ОО |  |
| 1.5. | Прохождение курсов повышения квалификации для руководителей и заместителей руководителей общеобразовательных организаций «Управление качеством образования в школах с рисками учебной неуспешности» |  |  | Февраль 2026 года |  |  | # Отдел образования, # ОО |  |
| 1.6. | Участие в региональном семинаре для руководителей и заместителей руководителей общеобразовательных организаций «Управление качеством образования в общеобразовательных организациях на основе результатов оценочных процедур» |  |  | Октябрь 2024 года |  |  | # Отдел образования, # ОО |  |
| 1.7. | Работа с общеобразовательными организациями, продемонстрировавшими низкие результаты обучения, ГИА в 2025 году |  |  | В течение учебного года |  |  | # Отдел образования, # ОО |  |
| II. Нормативное правовое обеспечение ГИА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Приведение муниципальных нормативных правовых актов, регламентирующих проведения ГИА в 2026 году, в соответствие с требованиями федеральных и региональных нормативных правовых документов |  |  | По мере необходимости |  |  | # Отдел образования |  |
| 2.2. | Формирование предложений по персональному составу и предоставление информации на утверждение в ОРЦОКО, Департамент: - муниципальных координаторов, ответственных за подготовку и проведение ГИА; - инженеров-программистов, ответственных за формирование региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее – информационная система «Государственная итоговая аттестация и прием»; - членов ГЭК: - работников ППЭ: досрочный период; основной период; дополнительный (сентябрьский) период |  |  | Сентябрь 2025 г. Сентябрь – октябрь 2025 г. Декабрь 2025 г. не позднее, чем за месяц до начала соответствующего периода; не позднее, чем за две недели до начала периода |  |  | # Отдел образования |  |
| 2.3. | Согласование мест проведения итогового собеседования по русскому языку |  |  | Декабрь 2025 г. |  |  | # Отдел образования |  |
| 2.4. | Согласование: - мест проведения итогового сочинения (изложения) - пунктов проверки итогового сочинения (изложения); |  |  | До 1 ноябрь 2025 г. |  |  | # Отдел образования |  |
| 2.5. | Согласование пунктов проведения: - ГИА-9; - ГИА-11 |  |  | Апрель 2026 г. Февраль 2026 г. |  |  | # Отдел образования |  |
| 2.6. | Согласование распределения по ППЭ участников ГИА, работников ППЭ, членов ГЭК при проведении ГИА-9: - в досрочный период; - в основной период; - в дополнительный период. |  |  | Март 2026 г. Апрель 2026 гг. Не позднее, чем за две недели до начала периода |  |  | # Отдел образования |  |
| 2.7. | Согласование распределения по ППЭ участников ГИА, работников ППЭ, членов ГЭК при проведении ГИА-11: 1) в досрочный период; 2) в основной период; 3) в дополнительный период. |  |  | Февраль 2026 г. Не позднее, чем за две недели до начала периода |  |  | # Отдел образования |  |
| 2.8. | Формирование списков для аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА |  |  | Не позднее, чем за два дня до проведения экзамена |  |  | # Отдел образования |  |
| 2.9. | Определение и утверждение мест хранения материалов итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), экзаменационных материалов (далее – ЭМ) ГИА, лиц, имеющих к ним доступ |  |  | Перед проведением итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ГИА |  |  | Отдел образования |  |
| 2.10. | Разработка и утверждения транспортных схем доставки выпускников в ППЭ |  |  | Февраль – апрель, август 2025 г. |  |  | Отдел образования, ОО |  |
| III. Финансовое обеспечение ГИА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение условий для функционирования пунктов проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ: 1) в основной период 2026 года; 2) в дополнительный период 2026 года |  | ноябрь 2025 г.-сентябрь 2025 г. |  |  | # Отдел образования, ОО |  |  |
| 3.2. | Оснащение ППЭ: - системой видеонаблюдения; - станциями сканирования в штабах ППЭ при проведения ГИА-9; - лабораторным оборудованием для проведения ОГЭ по химии, физике; - техническими средствами для проведения ОГЭ по информатике и ИКТ, иностранного языка (раздел «Говорение») |  | Февраль -сентябрь 2026 г. |  |  | # Отдел образования, ОО |  |  |
| 3.3. | Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам с работниками, привлекаемыми для организации и проведения ГИА |  | Май-сентябрь 2026 г. |  |  | # Отдел образования, ОО |  |  |
| # IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Участие в федеральных проектах по апробации программных комплексов и процедур усовершенствования ГИА |  | По федеральному графику мероприятий |  | Отдел образования, ППЭ |  |  |  |
| 4.2. | Участие в федеральных тренировочных мероприятиях по применению технологий печати ЭМ по сети «Интернет», печати и сканирования ЭМ в аудиториях ППЭ ЕГЭ |  | По федеральному графику мероприятий |  | Отдел образования, ППЭ |  |  |  |
| 4.3. | Проведение региональных тренировочных мероприятияй по применению технологий печати ЭМ по сети «Интернет», печати и сканирования ЭМ в аудиториях ППЭ ЕГЭ |  | По графику |  | Отдел образования, ППЭ |  |  |  |
| 4.4. | Дистанционное обучение специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ (учебная платформа) |  | По графику ФГБУ «Федеральный центр тестирования» |  | Отдел образования, работники ППЭ ЕГЭ |  |  |  |
| 4.5. | Участие в вебинаре по работе с порталом smotriege.ru для наблюдателей, работников ППЭ |  | Май 2026 г. |  | Отдел образования |  |  |  |
| 4.6. | Обеспечение участия в обучающих семинарах лиц, привлекаемых в ОО к проведению и оцениванию итогового собеседования по русскому языку |  | Январь 2026 г. |  | Отдел образования |  |  |  |
| 4.7. | Обеспечение участия в обучающих семинарах лиц, привлекаемых в ОО к проведению и оцениванию итогового сочинения (изложения) |  | Ноябрь 2025 г. |  | Отдел образования |  |  |  |
| 4.8. | Обеспечение участия в обучающих семинарах регионального уровня, в том числе дистанционно: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8.1 | инженеров-программистов, ответственных за формирование и ведение государственной информационной системы «Государственной итоговой аттестации и приема» на муниципальном уровне |  | Октябрь 2025 – май 2026 г. |  | Отдел образования |  |  |  |
| 4.8.2. | муниципальных координаторов, ответственных за подготовку и проведение ГИА |  | Октябрь 2025 – май 2026 г. |  | Отдел образования |  |  |  |
| 4.8.3. | членов ГЭК |  | Март-май 2026 г. |  | Отдел образования |  |  |  |
| 4.8.4 | лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА в ППЭ: руководителей ППЭ; организаторов ППЭ; технических специалистов ППЭ; специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ; экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме. |  | Март-май 2026 г. |  | Отдел образования |  |  |  |
| 4.8.5. | кандидатов в члены ПК при проведении ГИА-9, ГИА-11 |  | Январь – апрель 2026 г. |  | Отдел образования |  |  |  |
| 4.8.6. | кандидатов в общественные наблюдатели |  | По отдельному графику |  | Отдел образования |  |  |  |
| V. Научно-методическое сопровождение ГИА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Участие в мероприятиях (вебинары, тренинги, консультации и др.) с общеобразовательными организациями по повышению качества обучения по учебным предметам: |  | В течение учебного года в соответствии с планом – графиком БУ ОО ДПО «ИРО» |  | Отдел образования, ОО |  |  |  |
| 5.1.1 | Участие в региональных вебинарах для руководителей общеобразовательных организаций по анализу результатов ГИА-2025 и использованию результатов оценочных процедур в целях повышения качества образования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Отдел образования, ОО |  |  |  |
| 5.1.2. | Участие в методических вебинарах для учителей – предметников по вопросам системы подготовки обучающихся к ГИА – 2026 |  |  |  | Отдел образования, ОО |  |  |  |
| 5.2. | Участие в мероприятиях (вебинары, тренинги, консультации и тд.) общеобразовательных организаций, показавших низкие образовательные результаты по итогам оценочных процедур, |  | В течение учебного года |  | Отдел образования, ОО |  |  |  |
| 5.3 | Проведение заседаний методических объединений учителей общеобразовательных организаций по вопросам: изучения и использования документов, определяющих содержание КИМ по учебным предметам; планирование системы подготовки выпускников к ГИА; обмена лучших опытов подготовки выпускников к ГИА; заполнение бланков выпускниками; анализ критериев оценивания работ; написания сочинения (для учителей русского языка и литературы, истории, обществознания, иностранного языка) |  | В соответствии с планами руководителей РМО |  | Отдел образования, ОО |  |  |  |
| 5.4 | Обобщение лучшего опыта работы и трансляция эффективных педагогических практик ОО со стабильно высокими результатами |  | В течение года |  | Отдел образования, руководители РМО |  |  |  |
| # VI. Организационное сопровождение ГИА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Сбор и предоставление информации в Департамент образования Орловской области о количестве участников ГИА в различных формах из числа: -выпускников ОО текущего года; -лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), детей-инвалидов и инвалидов; - лиц, не прошедших ГИА в прошлые годы |  | Сентябрь 2025 г., Январь 2026 г. – ГИА-11 Февраль 2026 г. – ГИА-9 |  | Отдел образования, ОО |  |  |  |
| 6.2. | Внесение данных в информационную систему «Государственная итоговая аттестация и прием» и передача сведений в ОРЦОКО |  | По отдельному графику |  | Отдел образования |  |  |  |
| 6.3. | Мониторинг участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1. | мониторинг документов, подтверждающих статус участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов; |  | В течение учебного года |  | Отдел образования, ОО |  |  |  |
| 6.3.2. | определение лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, нуждающихся в использовании необходимых технических средств, в присутствии в аудитории ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь |  | В течение учебного года |  | Отдел образования, ОО |  |  |  |
| 6.3.3. | создание материально-технических условий в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов |  | В течение учебного года |  | Отдел образования, ОО |  |  |  |
| 6.4. | Прием заявлений на участие: - в итоговом сочинении (изложении); - в итоговом собеседовании по русскому языку; - в ГИА-9: в досрочный и основной периоды; в дополнительный (сентябрьский) период; - в ГИА-11: в досрочный и основной периоды; в дополнительный (сентябрьский) период; |  | Не позднее, чем за две недели до даты проведения до 1 марта 2026 г. Не позднее, чем за две недели до начала дополнительного (сентябрьского) периода до 1 февраля 2026 г. Не позднее, чем за две недели до начала дополнительного (сентябрьского) периода |  | Отдел образования, ОО |  |  |  |
| 6.5. | Организация работы с общественными наблюдателями, в том числе: - организация работы по привлечению граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей; - прием заявлений от граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА. |  | Ноябрь 2025 г. – май 2026 г. В течение учебного года, но не позднее, чем за 3 дня до экзамена |  | Отдел образования |  |  |  |
| 6.6. | Проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 классах |  | По единому расписанию |  | Отдел образования, ОО |  |  |  |
| 6.7. | Контроль доступа к повторному участию в итоговом собеседовании по русскому языку в дополнительные сроки |  | За две недели до дня проведения итогового собеседования |  | Отдел образования, ОО |  |  |  |
| 6.8 | Проведение итогового сочинения (изложения) в 11 классах |  | По единому расписанию |  | Отдел образования, ОО |  |  |  |
| 6.9. | Контроль доступа к повторному участию в итоговом сочинении (изложении) в дополнительные сроки |  | За две недели до дня проведения итогового сочинения (изложения) |  | Отдел образования, ОО |  |  |  |
| 6.10. | Предоставление информации о программном обеспечении, используемого участниками ОГЭ по информатике, для автоматизированных рабочих мест участников ОГЭ по информатике |  | Февраль 2026 года |  | Отдел образования |  |  |  |
| 6.11. | Проведение проверки готовности ППЭ к проведению к ГИА: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.11.1. | тестирование систем видеонаблюдения |  | Не позднее, чем за две недели до начала проведения основного периода ГИА. До начала досрочного и дополнительного периодов проведения ГИА |  | Отдел образования, ППЭ |  |  |  |
| 6.11.2. | наличие и работоспособности металлодетектора |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.11.3 | оснащение ППЭ средствами подавления сигналов подвижной связи |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.11.4. | оснащение ППЭ необходимым техническим оборудованием для применения технологии сканирования ЭМ в ППЭ; |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.11.5 | оснащение ППЭ для проведения устной части ОГЭ по иностранным языкам |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.11.6. | оснащение ППЭ средствами воспроизведения аудионосителей (аудирование); |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.11.7. | оснащение ППЭ оборудованием для проведения ОГЭ по информатике и ИКТ, лабораторных работ по физике и химии |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.12. | Осуществление межведомственного взаимодействия по вопросам обеспечения проведения ГИА в Хотынецком районе с участием органов власти и служб в соответствии с их компетенцией. |  | В период проведения ГИА |  | Отдел образования |  |  |  |
| 6.13 | Проведение ГИА-9/ГИА-11 в досрочный период; в основной период; в дополнительный (сентябрьский) период |  | В соответствии с единым расписанием, утвержденным Министерством просвещения и Рособрнадзором |  | Отдел образования, ОО |  |  |  |
| 6.14. | Организация ознакомления участников ГИА с результатами итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ГИА |  | Согласно графику обработки ЭМ и графику обработки апелляций |  | Отдел образования, ОО |  |  |  |
| VII. Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении и использовании экзаменационных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Назначение лиц, ответственных за получение, доставку, выдачу, хранение, учет и уничтожение материалов итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ГИА |  | В течение учебного года |  | Отдел образования, ОО |  |  |  |
| 7.2. | Назначение лиц, ответственных за получение ЭМ и их доставку в ППЭ (ГИА-9/ГИА-11): 1) в досрочный период; 2) в основной период; 3) в дополнительный (сентябрьский) период |  | Апрель-март 2026 г Май 2026 г. Август 2025 г. |  | Отдел образования |  |  |  |
| 7.3. | Организация пропускного режима в ППЭ с целью предотвращения возможных нарушений и утечки ЭМ путем размещения в сети «Интернет» |  | В период проведения ГИА |  | ППЭ |  |  |  |
| 7.4. | Функционирование систем видеонаблюдения в ППЭ и ОРЦОКО в период проведения ГИА |  | Март – сентябрь 2026 г |  | ППЭ |  |  |  |
| 7.5. | Взаимодействие с организацией, обеспечивающей онлайн - видеонаблюдение в ППЭ |  | В течение учебного года |  | Отдел образования |  |  |  |
| # VIII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Участие в мероприятиях информационной кампании ГИА |  | По графику Рособрнадзора |  |  |  |  | Отдел образования, ОО |
| 8.2. | Участие во Всероссийской акции «День сдачи ЕГЭ родителями» |  | По графику Рособрнадзора |  |  |  |  | Отдел образования, ОО |
| 8.3. | Организация взаимодействия с федеральными и региональными сайтами информационной поддержки проведения ГИА, с сайтами ОО региона |  | В течение учебного года |  |  |  |  | Отдел образования, ОО |
| 8.4. | Работа «горячих линий» по вопросам проведения итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ в 2026 году |  | Сентябрь 2025 г.- август 2026 г. |  |  |  |  | Отдел образования, ОО |
| 8.5. | Размещение информации о подготовке и проведении ГИА-9 на официальных сайтах администрации района, ОО, публикация материалов в СМИ, в том числе: о сроках и местах регистрации для участия в итоговом собеседовании по русскому языку; о сроках и местах подачи заявления на сдачу ГИА-9; о сроках и местах проведения итогового собеседования по русскому языку; ГИА-9; о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку, ОГЭ, ГВЭ |  | В сроки, установленные Порядком проведения ГИА-9 |  |  |  |  | Отдел образования, ОО, СМИ |
| 8.6. | Размещение информации о подготовке и проведении ГИА-11 на официальных сайтах администрации района, ОО, публикация материалов в СМИ, в том числе: о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения); о сроках и местах проведения итогового сочинения (изложения); о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения); о сроках, местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ; о сроках проведения ГИА-11; о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 |  | В сроки, установленные Порядком проведения ГИА-11 |  |  |  |  | Отдел образования, ОО, СМИ |
| 8.7. | Информационно-разъяснительная работа с ОО, родителями (законными представителями), выпускниками, учителями об особенностях и процедурах проведения ГИА в 2026 году (через плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации, телефоны «горячих линий», через СМИ) |  | В течение учебного года |  |  |  |  | Отдел образования, ОО |
| 8.8. | Проведение родительских собраний об особенностях проведения ГИА в 2026 году |  | В течение учебного года |  |  |  |  | Отдел образования, ОО |
| 8.9. | Оформление информационных сайтов и стендов для выпускников |  | В течение учебного года |  |  |  |  | ОО |
| 8.10. | Организация сопровождения психолого-педагогической поддержки участников итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), их родителей (законных представителей) |  | В течение учебного года |  |  |  |  | Отдел образования, ОО |
| 8.11. | Организация работы школьных психологов по вопросам психологической подготовки обучающихся и их родителей (законных представителей) «ЕГЭ – это не страшно! ЕГЭ – это важно!» |  | В течение учебного года |  |  |  |  | Отдел образования, ОО |
| 8.10. | Проведение разъяснительной работы с обучающимися, родителями (законными представителями) по вопросам проведения ГИА в 2026 году, в том числе: - о выборе предметов для сдачи ГИА; - о сроках и местах подачи заявлений для участия в ГИА; - о психологической готовности к ГИА; - о дополнительных материалах, используемых участниками ГИА при сдаче экзаменов по каждому учебному предмету; - о сроках и порядке подачи и рассмотрении апелляций; - о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА; - об ответственности за нарушения Порядка проведения ГИА. |  | В течение учебного года |  |  |  |  | Отдел образования, ОО |
| IX. Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ГИА с их участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению: - мониторинг работы сайтов ОО; - мониторинг наличия информационных стендов в ОО; - мониторинг организации районных, общешкольных, классных родительских собраний; - работа муниципальных и школьных «горячих линий» | В течение учебного года |  |  |  |  |  | Отдел образования |
| 9.2. | Осуществление контроля за ходом подготовки к итоговому собеседованию по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ГИА |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.1. | Реализация плана подготовки к проведению ГИА | В течение учебного года |  |  |  |  |  | Отдел образования |
| 9.2.2. | Контроль за подготовкой ППЭ к ГИА: - проверка наличия необходимых документов; - мониторинг создания условий на ППЭ (видеонаблюдение, техническое оснащение) | Март-май, август 2026 г. |  |  |  |  |  | Отдел образования |
| 9.2.3. | Контроль за проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА | В течение учебного года |  |  |  |  |  | Отдел образования |
| 9.3. | Контроль за проведением: итогового собеседования по русскому языку; итогового сочинения (изложения); ГИА | В период проведения итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ГИА |  |  |  |  |  | Отдел образования, общественные наблюдатели |
| X. Анализ проведения ГИА в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Рассмотрение результатов ГИА 2026 года | Июль – август 2026 г. |  |  |  |  |  | Отдел образования, ОО |
| 10.2. | Публикация на официальной странице отдела образования администрации района на сайте администрации Хотынецкого района информационно-справочных материалов по подготовке и проведению ГИА в 2026 году | В течение учебного года |  |  |  |  |  | Отдел образования |
| 10.3 | Проведение статистического анализа итогов ГИА в 2026 году. Определение проблем и задач при подготовке к проведению ГИА в 2026 году. | Июль – август 2026 г. |  |  |  |  |  | Отдел образования, ОО |
| 10.4 | Подведение итогов проведения ГИА с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.4.1. | обсуждение на педагогических августовских конференциях вопросов повышения качества образования с учетом результатов ГИА в 2025 году | Август 2026 г. |  |  |  |  |  | Отдел образования, ОО |
| 10.4.2. | подготовка информационных справок по итогам организации и проведения ГИА на территории Хотынецкого района | Июль - август 2026 г. |  |  |  |  |  | Отдел образования |
| 10.4.3. | анализ результатов ГИА выпускников 2026 год, претендующих на получение аттестата о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении» I и II степеней | Июль – август 2026 г. |  |  |  |  |  | Отдел образования, ОО |
| 10.5. | Мониторинг результатов ГИА выпускников 2026 год, награжденных медалью «За особые успехи в учении» I и II степеней | Июль – август 2026 г. |  |  |  |  |  | Отдел образования, ОО |
| 10.6. | Подготовка к пересдаче ГИА в дополнительный (сентябрьский) период обучающихся, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании по результатам основного периода ГИА | Июль – август 2026 г. |  |  |  |  |  | Отдел образования, ОО |